## Project Plan
| Name | Start | Finish | Duration | Status
1 | PWC Web Application | 4/5/18 | 5/17/18 | 30.125 days
2 | Initiation | 4/5/18 | 4/11/18 | 5 days
3 | Business analysis | 4/5/18 | 4/5/18 | 0 days
4 | Project Management | 4/5/18 | 4/11/18 | 5 days
5 | Project Documentation (SRS- Scope- WBS etc.) | 4/5/18 | 4/5/18 | 0 days
6 | Prototype Updates | 4/5/18 | 4/11/18 | 5 days
7 | Functional Spec | 4/5/18 | 4/5/18 | 1 day
8 | Development | 4/5/18 | 5/7/18 | 22.875 days
9 | Website | 4/5/18 | 4/11/18 | 5 days
10 | Database Design | 4/5/18 | 4/5/18 | 0.375 days | 90%
11 | Authentication- Authorization | 4/5/18 | 4/5/18 | 0.5 days | 90%
12 | Logging- Auditing- Exceptions | 4/5/18 | 4/6/18 | 0.5 days | 100%
13 | State Management (Reload application state from where the user left off) | 4/6/18 | 4/6/18 | 0.25 days
14 | Database Services | 4/6/18 | 4/6/18 | 0.25 days
15 | Business Layer | 4/6/18 | 4/9/18 | 0.25 days | 92%
16 | Login/Registration | 4/9/18 | 4/16/18 | 5 days
17 | Login | 4/9/18 | 4/9/18 | 0.5 days | 100%
18 | Social Media Login | 4/9/18 | 4/10/18 | 1 day | Out Of Scope
19 | Create an account (registration) | 4/10/18 | 4/11/18 | 1 day | 100%
20 | Eligibility | 4/11/18 | 4/12/18 | 0.5 days | 95%
21 | Forgot password | 4/12/18 | 4/13/18 | 1 day | 100%
22 | Change password | 4/13/18 | 4/13/18 | 0.5 days | 100%
23 | Logout | 4/13/18 | 4/16/18 | 0.5 days | 100%
24 | Basic Details | 4/5/18 | 4/9/18 | 2.5 days
25 | Basic Tax Profile (options) | 4/5/18 | 4/5/18 | 0.5 days | 90%
26 | Prefill from PAN # | 4/5/18 | 4/6/18 | 1 day | Out Of Scope
27 | Prefill from XML | 4/6/18 | 4/9/18 | 1 day | 90%
28 | Personal Details | 4/9/18 | 5/7/18 | 20 days
29 | Personal information | 4/9/18 | 4/10/18 | 1 day | 90%
30 | Address | 4/10/18 | 4/11/18 | 1 day | 90%
31 | Bank Details (Primary & Secondary Bank Accounts) | 4/11/18 | 4/12/18 | 1 day | 60%
32 | Assets and Liabilities | 4/16/18 | 4/19/18 | 3 days
33 | Immovable Assets | 4/16/18 | 4/17/18 | 1 day | 60%
34 | Movable Assets | 4/17/18 | 4/17/18 | 0.5 days | 90%
35 | Assosiation of Persons | 4/17/18 | 4/18/18 | 1 day | 60%
36 | Foreign Assets | 4/18/18 | 4/19/18 | 0.5 days | 90%
37 | Income Sources | 4/12/18 | 4/24/18 | 7.75 days
38 | Salary (form 16, head salaries, TDS, Doc Upload) | 4/12/18 | 4/13/18 | 1 day | 90%
39 | Other Income | 4/13/18 | 4/20/18 | 4.25 days
40 | Doc Upload | 4/13/18 | 4/16/18 | 0.5 days | 90%
41 | Interest income | 4/16/18 | 4/16/18 | 0.5 days | 90%
42 | Other Income | 4/16/18 | 4/17/18 | 0.5 days | 90%
43 | Exempt | 4/17/18 | 4/17/18 | 0.5 days | 90%
44 | Agriculture | 4/17/18 | 4/18/18 | 0.5 days | 90%
45 | Dependent | 4/18/18 | 4/19/18 | 1 day | 60%
46 | PF Withdrawal | 4/19/18 | 4/20/18 | 0.75 days | 90%
47 | House & Property | 4/19/18 | 4/20/18 | 1 day
48 | House Address | 4/19/18 | 4/19/18 | 0.375 days | 60%
49 | Interest Paid on Housing Loan (Doc Upload) | 4/19/18 | 4/19/18 | 0.375 days | 60%
50 | Property Ownership | 4/19/18 | 4/20/18 | 0.25 days | 60%
51 | Rental Property | 4/20/18 | 4/24/18 | 2 days
52 | Property Address | 4/20/18 | 4/20/18 | 0.375 days | 60%
53 | Income from rental property | 4/20/18 | 4/20/18 | 0.5 days | 60%
54 | Interest paid on rental property Upload Doc | 4/23/18 | 4/23/18 | 0.375 days | 60%
55 | Unrealized rent | 4/23/18 | 4/23/18 | 0.25 days | 60%
56 | Rental Property Ownership | 4/23/18 | 4/24/18 | 0.5 days | 60%
57 | Capital Gains | 4/24/18 | 4/24/18 | 0.5 days
58 | Capital Gains (upload multiple documents) | 4/24/18 | 4/24/18 | 0.5 days | 60%
59 | Deductions | 4/24/18 | 4/25/18 | 1 day
60 | Section 80 | 4/24/18 | 4/25/18 | 0.5 days | 60%
61 | Other deductions | 4/25/18 | 4/25/18 | 0.5 days | 60%
62 | Taxes Paid | 4/25/18 | 4/26/18 | 0.5 days
63 | 26 AS | 4/25/18 | 4/25/18 | 0.25 days | 85%
64 | Chellan Details | 4/25/18 | 4/26/18 | 0.25 days | 85%
65 | Submit to PWC | 4/26/18 | 4/30/18 | 2 days
66 | Update information before submit | 4/26/18 | 4/26/18 | 0.25 days | 60%
67 | Preselect Plan | 4/26/18 | 4/26/18 | 0.25 days | 90%
68 | Make Payment | 4/26/18 | 4/30/18 | 1.5 days | 0%
69 | Dashboard | 4/30/18 | 5/7/18 | 5.75 days
70 | Status Update | 4/30/18 | 4/30/18 | 0.125 days | 40%
71 | Tax summary | 4/30/18 | 4/30/18 | 0.125 days | 50%
72 | Upgrade Plan | 4/30/18 | 5/1/18 | 1 day | Out Of Scope
73 | Submit new documentation | 5/1/18 | 5/1/18 | 0.5 days | 30%
74 | Download Tax documents | 5/1/18 | 5/2/18 | 0.25 days | 40%
75 | Search | 5/2/18 | 5/2/18 | 0.25 days | Out Of Scope
76 | System Features | 5/2/18 | 5/7/18 | 3.5 days
77 | Document management (Tagging + meta data + Archiving ) | 5/2/18 | 5/3/18 | 1.5 days | 60%
78 | SMS & Email | 5/3/18 | 5/4/18 | 0.5 days | 40%
79 | API Services | 5/4/18 | 5/7/18 | 1.5 days | 40%
80 | Quality Assurance | 4/12/18 | 5/17/18 | 25.125 days
81 | QA-Website | 4/12/18 | 4/13/18 | 2 days | 70%
82 | QA-TaxPayer | 5/2/18 | 5/10/18 | 6.5 days | 70%
83 | BugFix | 5/2/18 | 5/11/18 | 7 days | 30%
84 | QA-Regression | 5/11/18 | 5/15/18 | 2 days
85 | UAT | 5/15/18 | 5/16/18 | 1 day
86 | Deployment | 5/16/18 | 5/17/18 | 1 day