## Project Planner
High Level Plan
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | PLANNED START | PLANNED DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Application | 1 | 109 | 2017-06-14 | 2017-11-13 | 0%
Project Inception | 1 | 1 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 0%
Low level Design (Milestone 1) | 1 | 33 | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 0%
Exploration and Discovery | 3 | 3 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 0%
Analysis & Design | 6 | 30 | 2017-06-19 | 2017-07-28 | 0%
SRS Creation | 6 | 5 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 0%
SRS confirmation | 11 | 2 | 2017-06-24 | 2017-06-26 | 0%
Design & Prototyping | 13 | 12 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 0%
Design & Prototyping Confirmation | 25 | 1 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 0%
FS Creation | 13 | 25 | 2017-06-27 | 2017-07-22 | 0%
FS Confirmation | 38 | 1 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 0%
Technical Architecture | 40 | 4 |  | 2017-07-26 | 0%
Database Architecture | 40 | 4 |  | 2017-07-28 | 0%
Development & Testing | 32 | 76 |  |  | 0%
Cancel Permit | 39 | 3 |  |  | 0%
Inspection & Fines | 42 | 5 |  |  | 0%
System Features | 16 | 14 |  |  | 0%
Application Features | 16 | 9 |  |  | 0%
Android App | 16 | 30 |  |  | 0%
Android API | 16 | 15 |  |  | 0%
QA & Bug Fixing | 30 | 25 |  |  | 0%
UAT | 53 | 7 |  |  | 0%
Deployment | 59 | 2 |  |  | 0%
User Manual | 50 | 5 |  |  | 0%
Formulas:
PLAN DURATION = DAYS([PLANNED DURATION],[PLANNED START])