## Android&iOS
|  | SaudiMess |  |  | 2018-10-04
Thursday
|  | Android |  | iOS
# | Module | Hours | Man Days | Hours | Man Days
Ui Design
| Page Design | 86.5 | 10.8125 | 86.5 | 10.8125
Development
1 | Basic Setup | 8 | 1 | 8 | 1
2 | Splash | 3 | 0.375 | 3 | 0.375
3 | Login Page | 3 | 0.375 | 3 | 0.375
4 | Sign up Page(User and corporate) | 4 | 0.5 | 4 | 0.5
5 | Forgot password | 3 | 0.375 | 3 | 0.375
6 | Logout | 1 | 0.125 | 1 | 0.125
7 | Profile page | 4 | 0.5 | 4 | 0.5
8 | Your orders List(Pending order and Delivered order) | 8 | 1 | 8 | 1
9 | Contact us | 1 | 0.125 | 1 | 0.125
10 | Help | 1 | 0.125 | 1 | 0.125
11 | Cart page | 12 | 1.5 | 12 | 1.5
12 | Address Page | 4 | 0.5 | 4 | 0.5
13 | Checkout page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
14 | Order Confirmation page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
15 | Notification | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
16 | Rating page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
User page
17 | Home page | 4 | 0.5 | 4 | 0.5
18 | Sub Category | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
19 | Filter | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
20 | Food list page(Search) | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
21 | food detail page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
22 | Option list page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
23 | Schedule page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
Corporate user page
24 | Home page | 8 | 1 | 8 | 1
25 | Sub Category | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
26 | Filter | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
27 | Food list page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
28 | food detail page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
29 | Option list page | 6 | 0.75 | 6 | 0.75
30 | Schedule page | 8 | 1 | 8 | 1
Api Integration
| Api integration | 38.5 | 4.8125 | 38.5 | 4.8125
Testing
| testing Developer | 32 | 4 | 32 | 4
| Total effort |  | 39.875 |  | 39.875